Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | El avance del Proyecto APT se ha enfocado en las etapas críticas de diagnóstico organizacional, levantamiento de requerimientos, revisión e inspección de datos financieros actuales, especificación funcional de la solución informática para la empresa Zoron, y ahora actualmente se encuentra en el desarrollo del diseño estructural y modelamiento físico de la Base de Datos Relacional en PostrgreSQL. |
| --- | --- |
| Objetivos | Opcional en caso de ajuste |
| Metodología | Opcional en caso de ajuste |
| Evidencias de avance | Diagrama Entidad-Relación en pgAdmin 4: Muestra la estructura relacional implementada en el motor PostgreSQL, respaldando las relaciones 1 : N entre las tablas: usuarios, proyecciones, historial_cargas, proyectos y registro_movimientos. |
| 2. Monitoreo del Plan de Trabajo |
| Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes. |

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Diseño y Modelamiento de la Base de Datos Relaciona | Análisis de la planilla excel de empresa Zoron | Excel, Tablero Trello, Documento Propuesta Solución | 1 Semana | Sebastián Barrios | Se identificó la estructura operativa de 19 columnas y un aproximado de 800 filas | Completado | Sin ajustes |
| Administración de Gestores de Base de Datos (DBMS) | Creación del esquema relacional DDL (Tablas, ENUM´s, PK, FK e Índices en PostgreSQL y validación en ERD Tool.) | PostgreSQL, pgAdmin 4 ERD Tool | 1 Semana | Sebastián Barrios | Relaciones ejecutadas con éxito en pgAdmin 4 | Completado | Sin ajustes |
| Integración de Datos y Migración de Sistemas | Desarrollo del script de migración masiva de registros históricos desde Excel a PostgreSQL | Python (pandas) o Node.js | 1 Semana | Sebastián Barrios | Se requiere limpieza previa de formatos de fecha y cadenas de texto del Excel | En curso | Sin ajustes |
| Desarrollo de Software y Servicios Web (Backend) | Configuración del servidor API REST (Node.js) autenticación por roles y controladores de consulta/inserción de datos. | Node.js, PostgreSQL | 2 Semanas | Gabriel Tello | Inicia formalmente una vez concluida la carga masiva inicial de datos. | No iniciada | Sin ajustes |
| Desarrollo de Interfaz de Usuario (Frontend) | Construcción de la interfaz web para formularios con selects desplegables para la inserción de datos manual, flujo de caja, módulos de proyección, dashboards y usuarios. | Framework Web, JavaScript, HTML5/CSS3 | 2 Semanas | Gabriel Tello | Depende de la disponibilidad de los endpoints previstos por el backend | No iniciado | Sin ajustes |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: Describe los factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de tu Proyecto APT hasta ahora. En el caso de las dificultades debes describir qué acciones tomaste y/o tomarás para solucionarlas. Uno de los grandes factores que han dificultado el desarrollo del proyecto ha sido en la Fase inicial del proyecto, poder coordinar los tiempos de los 3 involucrados, tanto como los 2 estudiantes y el CEO de la empresa, y poder realizar reuniones necesarias para poder levantar requerimientos, historias de usuario, presentar propuestas de solución, eso es lo que ha ido retardando un poco el proyecto. Pero ya se ha ido solucionando. Y uno de los factores que han facilitado es que el proyecto APT está basado en la práctica profesional de uno de los estudiantes, por lo tanto hay más tiempo disponible para poder avanzar únicamente en el presente proyecto.

Actividades ajustadas o eliminadas: Hasta el momento no se ha eliminado ninguna actividad, pero sí se han ajustado los tiempos, por el tema mencionado anteriormente.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: Las actividades que aún no han sido iniciadas son el Desarrollo del Software y Servicios Web (Backend) y el Desarrollo de la interfaz de usuario (Frontend) , por el mismo motivo de retraso de tiempos. La manera en la que se va a llevar a cabo, es distribuir las tareas entre los 2 estudiantes, y apenas termine el proceso de carga de datos en la Base de Datos, la migración de la planilla excel, automáticamente se iniciará con el proceso del desarrollo del software (Backend) y de manera simultánea mientras las dependencias lo permitan, se irá desarrollando en conjunto para reducir los tiempos de Desarrollo.

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.